Comisión de Medidas Fitosanitarias

3.ª reunión

Roma, 7-11 de abril de 2008

Planificación orientada a proyectos para el Fondo Fiduciario Multilateral de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)

Tema 13.4.5 del programa provisional

# Introducción

1.	La Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias (CIMF), en su quinta reunión (CIMF-5) (2003), estableció un fondo fiduciario para las contribuciones voluntarias con objeto de prestar asistencia técnica (informe de la CIMF-5, párrafos 84 a 86). Además, la CIMF-5 aprobó las Directrices financieras para el Fondo Fiduciario de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que fueron revisadas en la CIMF-7 (2005). La CIMF-6 (2004) aprobó las disposiciones referentes a la asignación de fondos para distintas actividades con cargo al Fondo Fiduciario; dichas disposiciones fueron revisadas en la CIMF-7 y en la primera reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF-1) (2006). Asimismo, la CIMF-6 acordó que la Secretaría estableciera una estrategia para promover el Fondo Fiduciario y alentar a los donantes a que contribuyeran al mismo (informe de la CIMF-6, párrafo 53).

2.	A pesar de que el Fondo Fiduciario de la CIPF inició su andadura en 2003, sólo tres países (Canadá, Estados Unidos de América y Nueva Zelandia) han donado fondos para el mismo en los cuatro últimos años. Para promover los objetivos de la CIPF se han aportado otras contribuciones financieras, aunque al margen del Fondo Fiduciario de la CIPF (véase más abajo “Fondo Fiduciario de la CIPF”).

3.	La CMF-2 abordó nuevamente la necesidad de aumentar las contribuciones al Fondo Fiduciario de la CIPF y volvió a subrayar la necesidad de una estrategia de promoción que debería formular la Secretaría de la CIPF. Asimismo, la CMF-2 señaló la necesidad de llevar a cabo una planificación más orientada a proyectos de las actividades realizadas con cargo al Fondo Fiduciario, presupuestando las actividades e invitando a los posibles donantes a comprometerse a prestar apoyo financiero para los proyectos. Con esta finalidad la CMF-2 tomó la decisión de “elaborar una planificación orientada a proyectos para el Fondo Fiduciario Multilateral a fin de someterla al examen del Grupo de trabajo oficioso sobre planificación estratégica y asistencia técnica (SPTA) en 2007”.

4.	Atendiendo a la decisión adoptada por la CMF-2, la Mesa de la CMF tomó la iniciativa y elaboró un documento de debate sobre la planificación orientada a proyectos con cargo al Fondo Fiduciario de la CIPF y la presentó al SPTA en octubre de 2007. En el documento de debate se han incluido diversas propuestas relacionadas con proyectos preliminares en los que se podrían agrupar las actividades en curso realizadas con cargo al Fondo Fiduciario. El SPTA respaldó el documento y convino en que debería presentarse a la CMF después de introducir algunas modificaciones. El SPTA estimó que el documento se podía mejorar si reflejase el modo en que los donantes podrían beneficiarse de las aportaciones realizadas al Fondo Fiduciario o a un proyecto específico, y si mostrasen tan sólo los costos de un taller regional. Otras modificaciones que han de introducirse guardan relación con los costos administrativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que ascienden al 6 % por la gestión del Fondo Fiduciario.

5.	La finalidad de los capítulos que figuran a continuación es establecer los principios básicos de la planificación orientada a proyectos y determinar los proyectos que podrían formularse con cargo al Fondo Fiduciario de la CIPF en 2009.

# Principios básicos

### Fundamento

6.	El atractivo de un fondo fiduciario para los posibles donantes depende en gran medida de los objetivos concretos que el fondo trate de lograr. La descripción de los objetivos de un fondo fiduciario debería ser lo más detallada posible a fin de que los donantes potenciales puedan asociarse con objetivos concretos y respaldarlos por separado. Cuanto más específicos sean los objetivos, más acertado será el proceso de selección de los posibles donantes con respecto a sus intereses comerciales o geopolíticos.

7.	Hasta el momento presente, los objetivos del Fondo Fiduciario de la CIPF se han descrito de forma muy general, concretamente la prestación de asistencia técnica a las partes contratantes en la CIPF. Si bien se han descrito las distintas actividades, así como la prioridad otorgada en cuanto a su apoyo, no se ha establecido una especificación clara respecto de las actividades que deberían realizarse con cargo al Fondo Fiduciario, ni las contribuciones que se precisarían para llevarlas a cabo. De hecho, el Fondo Fiduciario de la CIPF se ha gestionado como una gran cuenta general de la que se extraían fondos en función de las necesidades de la CMF a fin de respaldar las distintas actividades de asistencia técnica.

8.	La planificación orientada a proyectos con cargo al Fondo Fiduciario de la CIPF comportaría una descripción clara de una serie de actividades muy concretas basadas en proyectos. Para cada una de estas actividades se fijarían objetivos concretos así como un plan de trabajo detallado, y se presupuestarían por separado. Por consiguiente, las organizaciones y los países donantes quizá se encuentren en una posición más adecuada para determinar las actividades de asistencia técnica de la CIPF, así como sus beneficios en relación con sus propias políticas a este respecto.

### Presupuestación

9.	Hasta la fecha la presupuestación del Fondo Fiduciario de la CIPF se ha realizado según las circunstancias: en general se invitaba a hacer aportaciones y, dependiendo de los recursos disponibles, se presentaban unos gastos. Los donantes que realizaban aportaciones al Fondo Fiduciario de la CIPF no tenían la posibilidad de destinar su contribución a una determinada actividad, ni de dar su opinión acerca de cómo deberían utilizarse. Esta situación ha llevado a que algunas contribuciones financieras destinadas a actividades de asistencia técnica relacionadas con la CIPF se realizaran al margen del Fondo Fiduciario de la CIPF. No se ha aplicado el enfoque “orientado a la acción” al elaborar el presupuesto del Fondo Fiduciario. La CMF tampoco ha determinado la cuantía que necesitaría para realizar las distintas actividades con cargo al Fondo Fiduciario. No se han elaborado previsiones presupuestarias, lo cual puede transmitir una imagen negativa de un fondo fiduciario que no logra cubrir sus necesidades financieras. Además, es casi imposible calcular la eficacia al no disponer de una previsión presupuestaria. Únicamente un plan presupuestario detallado sobre los fondos necesarios durante el período en cuestión permitirá un análisis concluyente sobre si se han cumplido los objetivos del fondo fiduciario, así como el modo en el que pueden ajustarse con el tiempo.

10.	El presupuesto del Fondo Fiduciario de la CIPF debería elaborarse en función de las previsiones, reflejando claramente las necesidades financieras durante un determinado período en el futuro. El marco temporal del período presupuestario debería ser lo suficientemente amplio para solicitar los fondos necesarios a los posibles donantes antes de emprender la ejecución de los proyectos. En el caso de los proyectos propuestos en el presente documento esta medida comportaría una propuesta presupuestaria para el año civil 2009, que se aprobaría en la CMF-3, en abril de 2008. De este modo se dispondría de ocho meses para solicitar las donaciones necesarias para el Fondo Fiduciario de la CIPF.

11.	Debería elaborarse también un presupuesto por separado para cada proyecto. En dicho presupuesto se incluirían, entre otras cosas, los gastos generales y de personal necesarios para la Secretaría de la CIPF a fin de ejecutar los proyectos. Los recursos de personal de la Secretaría son muy exiguos incluso para llevar a cabo las actividades fundamentales exigidas en el marco de la CIPF. No cabe esperar que la Secretaría de la CIPF retrase la realización de las actividades principales con objeto de llevar a cabo otras nuevas que deberían correr a cargo del Fondo Fiduciario. Por esta razón, los gastos de personal correspondientes a la ejecución deberían incluirse en el presupuesto de los proyectos con objeto de que la Secretaría de la CIPF pueda dotarse de los recursos de personal necesarios para realizar las actividades extraordinarias.

### Selección de proyectos

12.	En las Directrices financieras para el Fondo Fiduciario de la CIPF se establece que el objetivo del Fondo es proporcionar recursos en beneficio de los países en desarrollo:

mediante su participación en las reuniones destinadas al establecimiento de normas;

mediante la participación en programas de capacitación y acceso a Internet para el intercambio de información;

mediante talleres regionales sobre proyectos de normas y su aplicación;

mediante la elaboración de orientaciones para su utilización por los países en la evaluación de los aspectos institucionales y reglamentarios de los sistemas fitosanitarios nacionales;

alentando a los miembros a utilizar la evaluación de la capacidad fitosanitaria y formular planes fitosanitarios nacionales;

mediante cualquier otro proyecto acordado por la CMF.

13.	Puesto que el Fondo Fiduciario de la CIPF determina el alcance de las actividades realizadas a su cargo, los proyectos seleccionados para el Fondo Fiduciario deben ajustarse a este ámbito. Los proyectos propuestos en la Sección III que figura a continuación se han seleccionado con la finalidad de que se ajusten a los tres primeros propósitos señalados en el párrafo anterior. Estos proyectos se han formulado a tenor de las actividades realizadas en los años precedentes (primer y tercer proyectos) y las nuevas actividades (cuarto proyecto).

# Proyectos propuestos

14.	En el Anexo se han incluido cuatro proyectos, así como el presupuesto y la descripción detallada de los mismos, en concreto:

Apoyo a la participación en reuniones de la CIPF;

Talleres regionales sobre proyectos de normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF);

Talleres dirigidos a editores del portal fitosanitario internacional (PFI);

Comprender las obligaciones de la CIPF y sus mecanismos.

15.	Los tres primeros proyectos abarcan las principales actividades realizadas durante los últimos años; hay una aceptación generalizada de que estos proyectos tienen un gran valor para las actividades relacionadas con la CIPF y, en particular, su programa de establecimiento de normas. El cuarto proyecto es una actividad nueva propuesta por la Secretaría de la CIPF. Pueden formularse otros proyectos en los próximos años si así lo desea la CMF.

16.	El volumen de financiación total de los cuatro proyectos ascendería aproximadamente a 2,3 millones de USD para el año 2009.

# Comparación entre los costos actuales y los previstos

17.	Los presupuestos de los proyectos descritos en el Anexo difieren considerablemente en cuanto a los gastos actuales correspondientes a alguna de las actividades. Por ejemplo, en el plan financiero propuesto para 2009 se asignan 300 000 USD aproximadamente para la organización de siete talleres regionales sobre proyectos de NIMF. Esta cantidad es inferior a la mitad del presupuesto propuesto para el segundo proyecto (véase el anexo). A este respecto, debería tenerse en cuenta que no se han incluido los gastos generales de secretaría ni de personal en el presupuesto actual. Asimismo, y debido a los esfuerzos para ahorrar recursos, la Secretaría de la CIPF no contempla en todos los casos tarifas aéreas ni dietas para todos los participantes. Actualmente los especialistas tampoco reciben un pago por sus contribuciones. Los esfuerzos de la Secretaría de la CIPF para ahorrar recursos hacen posible que esos talleres se lleven a cabo con menos recursos financieros de los que se proponen en el Anexo, pero debería tenerse en cuenta que estos ahorros comportan en su mayoría contribuciones en especie por parte de los especialistas, así como la participación del personal de la Secretaría, lo cual a medio plazo no es sostenible.

18.	Se invita a la CMF a que:

- Formule observaciones sobre la planificación de los proyectos propuestos con cargo al Fondo Fiduciario Multilateral de la CIPF;

- Examine y apruebe los cuatro proyectos que se presentan en el anexo;

- Presente y examine otros proyectos contemplados en el ámbito del Fondo Fiduciario de la CIPF;

- Apruebe la planificación propuesta orientada a proyectos relacionados con las actividades de asistencia técnica con cargo al Fondo Fiduciario de la CIPF.

19.	Si los aprueba la CMF-3, estos proyectos podrían ejecutarse en 2009. A fin de obtener financiación para los proyectos propuestos, se invita a las partes contratantes y a otros donantes a que:

1.	Presten su apoyo financiero para los proyectos seleccionados.

Anexo

Título: Objetivo: Ámbito: Duración: Descripción: Beneficios para los donantes: Presupuesto general: Presupuesto detallado: Cuantía del proyecto: Primer proyecto del Fondo Fiduciario de la CIPF Apoyo a la participación en reuniones de la CIPF Asegurar una participación adecuada y equitativa de todas las partes contratantes en las actividades de la CIPF. La prestación de asistencia financiara para viajes destinada a participantes de países en desarrollo y de países en transición con objeto de que asistan a las reuniones de la CIPF, en concreto, las reuniones relacionadas con el establecimiento de normas. Año civil 2009 (este proyecto se repite anualmente). La participación de delegados procedentes de países en desarrollo y en transición en muchos casos depende de los recursos financieros para viajes internacionales de que disponen las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria (ONPF). Lamentablemente, estos recursos son en general insuficientes, por lo que los expertos y delegados no asisten a las reuniones de la CIPF. La finalidad de este proyecto es prestar asistencia financiera para viajes de expertos y delegados de países en desarrollo y en transición con objeto de que puedan participar en las reuniones de la CIPF y, en concreto, en las reuniones relacionadas con el establecimiento de normas. Este proyecto permitirá una participación adecuada de los países en desarrollo en las actividades de establecimiento de normas de la CIPF. La asistencia financiera se ha calculado para el número de reuniones y participantes que se prevé que necesitarán financiación (véase infra). El monto se ha calculado teniendo en cuenta los gastos de los años precedentes. Gran resonancia política en el contexto de la CIPF y mejora de las relaciones comerciales. Reunión (o reuniones)1 Número de reuniones Participantes que han de recibir financiación CMF 1 1 × 100 = 100 CN 2 2 × 10 = 20 GTE y GT 10 10 × 4 = 40 Mesa 2 2 × 4 = 8 SBDS 1 1 × 3 = 3 Grupo de apoyo al PFI 1 1 × 8 = 8 IWG TA 1 1 × 15 = 15 Otros grupos 2 2 × 5 = 10 Total 204 El presupuesto que figura a continuación se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes supuestos generales: La duración de una reunión está previsto que sea de cinco días laborables como promedio. La tarifa aérea asciende como promedio a 1 500 USD por participante. Las dietas ascienden a 270 USD al día2. Para tramitar las solicitudes de asistencia financiera y otros asuntos administrativos se precisa una persona durante cuatro meses; sus honorarios ascienden a 7 000 USD al mes. Tarifas aéreas 204 participantes x 1 500 USD 306 000 USD Dietas 204 participantes x cinco días x 270 USD 275 400 USD Gastos de personal Una persona durante cuatro meses a 7 000 USD al mes 28 000 USD Gastos generales de oficina Teléfono, suministros, etc. 1 000 USD Total 610 400 USD Total (incluido el 6 % de tarifa de gastos generales de la FAO) 649 362 USD 649 362 USD 1 CMF: Comisión de Medidas Fitosanitarias; CN: Comité de Normas; GTE y GT: Grupo de trabajo de expertos y Grupo técnico; SBDS: Órgano Auxiliar sobre Solución de Diferencias; PFI: Portal fitosanitario internacional; IWG-TA: Grupo de trabajo oficioso sobre asistencia técnica. 2Las dietas de 270 USD se han establecido con arreglo a la tarifa actual aplicable en Roma, el lugar en que debería financiarse la estancia de la mayor parte de los participantes que reciben apoyo.

Título: Objetivo: Ámbito: Duración: Descripción: Beneficios para los donantes: Presupuesto general: Presupuesto detallado: Cuantía del proyecto: Segundo proyecto del Fondo Fiduciario de la CIPF Talleres regionales sobre proyectos de NIMF Que los países en desarrollo puedan participar eficazmente en el proceso de consulta a los miembros en relación con proyectos de NIMF. La organización de talleres regionales sobre proyectos de NIMF en todas las regiones de la FAO con países en desarrollo. Año civil 2009 (este proyecto se repite anualmente). La participación eficaz de países en desarrollo y de países en transición en el proceso de consulta a los miembros sobre los proyectos de NIMF depende de una comprensión adecuada de los objetivos de los proyectos de NIMF que se someten a aprobación. Los talleres regionales ayudan a comprender los proyectos de normas y proporcionan un foro para que los participantes intercambien opiniones y observaciones. A tenor de las experiencias y prácticas de años precedentes, los talleres regionales deberían organizarse en las siguientes regiones de la FAO: América Latina, Asia, el Cercano Oriente, el Pacífico Sudoccidental, África (dos talleres, uno en inglés y otro en francés) y Europa/Asia (países de habla rusa). Gran resonancia política en el contexto de la CIPF. El establecimiento de normas más acertadas con un elevado índice de aplicación generará más oportunidades comerciales adecuadas, además de aumentar la protección fitosanitaria de los países de importación. El presupuesto se ha elaborado tomando en consideración los siguientes supuestos generales: La duración de un taller regional está previsto que sea de cinco días laborables como promedio. El número estimado de participantes por reunión es de 25. Se precisan dos especialistas financiados íntegramente por taller regional. La tarifa aérea asciende como promedio a 1 500 USD por participante. La tarifa aérea de los especialistas como promedio es de 2 500 USD por participante1. Las dietas ascienden a 250 USD al día. Se precisan los siguientes recursos de personal: preparación de presentaciones y material técnico: un profesional durante dos meses a 15 000 USD (para los siete talleres); tramitación de las solicitudes de asistencia financiera y otros asuntos administrativos: un miembro de servicios generales durante tres meses; dos especialistas por taller regional: 380 USD por persona durante 10 días (tiempo de viaje, redacción de informes, etc.). Costos de traducción de los materiales de presentación: 20 000 USD. Está previsto que el organismo o país anfitrión se encarguen de la organización logística de los talleres regionales. Es necesario contratar a especialistas con objeto de recabar asesoramiento profesional sobre los proyectos de normas en las reuniones y designar a los relatores pertinentes. Los especialistas serían por lo general miembros del Comité de Normas u otros expertos competentes. En los casos en que el personal de la Secretaría de la CIPF realice tareas en calidad de especialista debería efectuarse una facturación interna del Fondo Fiduciario a favor de la Secretaría de la CIPF. Tarifas aéreas 150 participantes x 1 500 USD 14 especialistas x 2 500 USD 225 000 USD 35 000 USD Dietas 150 participantes x cinco días x 250 USD 14 especialistas x siete días x 250 USD 187 500 USD 24 500 USD Gastos de personal Un miembro de personal de servicios generales durante tres meses a 7 000 USD al mes Un profesional durante dos meses a 15 000 USD al mes 14 especialistas x 10 días x 380 USD2 21 000 USD 30 000 USD 53 200 USD Gastos generales Salas de reuniones, teléfono, suministros, etc. 3 000 USD Costos de traducción Traducción de materiales de presentación 20 000 USD Total 599 200 USD Total (incluido el 6 % de tarifa de gastos generales de la FAO) 637 447,00 USD El costo de un taller regional ascendería a 91 064 USD como promedio. 634 447 USD 1 La tarifa aérea de los especialistas es superior desde que son aplicables las normas de la FAO relativas a la clase ejecutiva para vuelos de larga distancia. 2 Los días laborales de los especialistas se calculan con arreglo al siguiente criterio: un taller de cinco días, dos días de viaje, un día y medio de preparación de la reunión, un día y medio para redactar y concluir el informe.

Título: Objetivo: Ámbito: Duración: Descripción: Beneficios para los donantes: Presupuesto general: Presupuesto detallado: Cuantía del proyecto: Tercer proyecto del Fondo Fiduciario de la CIPF Talleres dirigidos a editores del PFI Que los países en desarrollo puedan cumplir con sus obligaciones de presentación de informes a través del PFI. La organización de talleres regionales para capacitar a editores nacionales del PFI sobre la estructura del portal, así como la introducción y modificación de datos nacionales en el mismo. Año civil 2009 La capacitación de editores del PFI procedentes de países en desarrollo y en transición es necesaria a fin de que estos países puedan cumplir con sus obligaciones de presentación de informes a través del PFI. Los talleres coadyuvarán a los editores del PFI de estos países en el desempeño de funciones pertinentes a la introducción y el mantenimiento de datos nacionales fitosanitarios en el PFI. A tenor de las experiencias y prácticas de años precedentes, los talleres regionales deberían organizarse en las siguientes regiones de la FAO: América Latina, Asia, el Cercano Oriente, el Pacífico Sudoccidental, África (dos talleres, uno en inglés y otro en francés) y Europa (países de habla rusa). Gran resonancia política en el contexto de la CIPF. La presentación de forma transparente de informes mejores generará más oportunidades comerciales adecuadas, además de aumentar la protección fitosanitaria de los países. El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes supuestos generales: La duración de un taller regional está previsto que sea de cinco días laborables como promedio. El número estimado de participantes por reunión es de 25. Se precisan dos especialistas financiados íntegramente por taller regional. La tarifa aérea como promedio asciende a 1 500 USD por participante. Las dietas ascienden a 250 USD al día. Se precisan los siguientes recursos de personal: preparación de presentaciones y material técnico: un profesional durante dos meses a 15 000 USD (para los siete talleres); tramitación de las solicitudes de asistencia financiera y otros asuntos administrativos: un miembro de servicios generales durante tres meses; dos especialistas por taller regional: 380 USD por persona durante 10 días (tiempo de viaje, redacción de informes, etc.). Costos de traducción de los materiales de presentación: 20 000 USD. Está previsto que el organismo o país anfitrión se encarguen de la organización logística de los talleres regionales. Es necesario contratar a especialistas con objeto de recabar asesoramiento profesional sobre los proyectos de normas en las reuniones y designar a los relatores pertinentes. En general, los especialistas serían expertos en el intercambio de información y el PFI. Tarifas aéreas 150 participantes x 1 500 USD 14 especialistas x 2 500 USD1 225 000 USD 35 000 USD Dietas 150 participantes x cinco días x 250 USD 14 especialistas x siete días x 250 USD 187 500 USD 24 500 USD Gastos de personal Un miembro de personal de servicios generales durante tres meses a 7 000 USD al mes Un profesional durante dos meses a 15 000 USD al mes 14 especialistas x 10 días x 380 USD2 21 000 USD 30 000 USD 53 200 USD Gastos generales: Salas de reuniones, teléfono, suministros, etc. 3 000 USD Costos de traducción: Traducción de materiales de presentación 20 000 USD Total 599 200 USD Total (incluido el 6 % de tarifa de gastos generales de la FAO) 637 447 USD El costo de un taller regional ascendería a 91 064 USD como promedio. 634 447 USD 1 La tarifa aérea de los especialistas es superior desde que son aplicables las normas de la FAO relativas a la clase ejecutiva para vuelos de larga distancia. 2 Los días laborales de los especialistas se calculan con arreglo al siguiente criterio: un taller de cinco días, dos días de viaje, un día y medio de preparación de la reunión, un día y medio para redactar y concluir el informe.

Título: Objetivo: Ámbito: Duración: Descripción: Beneficios para los donantes: Presupuesto general: Presupuesto detallado (2009): Cuantía del proyecto: Cuarto proyecto del Fondo Fiduciario de la CIPF Comprender las obligaciones de la CIPF y sus mecanismos Que el personal de las ONPF que se ocupa de las actividades de la CIPF en países en desarrollo comprenda plenamente la CIPF y sus mecanismos La organización de una serie de seminarios subregionales a fin de capacitar al personal nacional de países en desarrollo que se ocupa de la CIPF con respecto a las obligaciones contraídas en virtud de la CIPF, así como las estructuras y los procedimientos de los órganos de la CIPF. Año civil: 2009-2011 La finalidad de este proyecto de tres años de duración es capacitar al personal de las ONPF de países en desarrollo para que comprendan plenamente las obligaciones contraídas en virtud de la CIPF y los mecanismos de los órganos de la Convención (tales como la CMF, los órganos auxiliares y otros grupos) y puedan participar y hacer aportaciones más significativas a estos órganos. El objetivo de este proyecto es complementar el primer proyecto sobre el apoyo a la participación de representantes de países en desarrollo proporcionando conocimientos sobre los mecanismos de la CIPF y sus órganos. Aunque la participación de representantes y expertos de países en desarrollo en los órganos de la CIPF ha aumentado en los últimos años, sus efectos en los procesos de adopción de decisiones y de establecimiento de normas de la CIPF han sido limitados. Este hecho puede explicarse principalmente debido a la inexperiencia relativa de los representantes de países en desarrollo en los mecanismos y procedimientos de la CIPF. Un mayor conocimiento redundará positivamente en la cooperación de los países en desarrollo en la elaboración de NIMF, así como en otros asuntos relacionados con la CIPF; puede contribuir también a que se tomen en consideración las prioridades de los países en desarrollo con respecto a las normas que han de elaborarse y someterse a aprobación, y aumentará el cumplimiento de las NIMF y las obligaciones contraídas en virtud de la CIPF en los países en desarrollo. Está previsto brindar capacitación a través de seminarios subregionales (similares a los seminarios de asistencia técnica de la Secretaría sobre medidas sanitarias y fitosanitarias [MSF]) con objeto de impartir una formación más intensiva. Está previsto organizar 21 seminarios durante un período de tres años en todas las regiones con países en desarrollo o en transición. Para 2009, se realizará un primer ciclo de siete seminarios; en 2010 y 2011 se organizarán los mismos ciclos. Gran resonancia política en el contexto de la CIPF. Una mayor aplicación de la CIPF y de sus normas generará más oportunidades comerciales adecuadas, además de aumentar la protección fitosanitaria de los países. El presupuesto para 2009 se ha elaborado con arreglo a los siguientes supuestos generales: Está previsto que se celebren siete seminarios. La duración de un seminario está previsto que sea de cinco días laborables como promedio. El número estimado de participantes por reunión oscila entre 14 y 16. Es necesario financiar íntegramente a un especialista por seminario. La tarifa aérea como promedio es de 1 500 USD por participante. Las dietas ascienden a 250 USD al día. Se precisan los siguientes recursos de personal: preparación de presentaciones y material técnico: un profesional durante dos meses a 15 000 USD (para los seminarios celebrados en el período comprendido entre 2009 y 2011); tramitación de las solicitudes de asistencia financiera y asuntos administrativos: un miembro de servicios generales durante tres meses; un especialista por seminario: 380 USD durante 10 días (tiempo de viaje, redacción de informes, etc.). Costos de traducción de materiales de presentación: 20 000 USD. Está previsto que el organismo o país anfitrión se encarguen de la organización logística de los talleres regionales. Es necesario contratar a especialistas con objeto de recabar asesoramiento profesional sobre la CIPF y sus NIMF en las reuniones y designar a los relatores pertinentes. En general, los especialistas serían expertos en la CIPF, así como en sus mecanismos y normas. Tarifas aéreas 100 participantes x 1 500 USD Siete especialistas x 2 500 USD1 150 000 USD 17 500 USD Dietas 100 participantes x cinco días x 250 USD Siete especialistas x siete días x 250 USD 125 000 USD 12 250 USD Gastos de personal Un miembro de personal de servicios generales durante tres meses a 7 000 USD al mes Un profesional durante dos meses a 15 000 USD al mes Siete especialistas x 10 días x 380 USD2 21 000 USD 30 000 USD 26 600 USD Gastos generales: Salas de reuniones, teléfono, suministros, etc. 3 000 USD Costos de traducción Costos de traducción de materiales de presentación 20 000 USD Total 405 350 USD Total (incluido el 6 % de tarifa de gastos generales de la FAO) 431 223 USD El costo de un seminario ascendería a 61 603 USD 431 223 USD 1 La tarifa aérea de los especialistas es superior desde que son aplicables las normas de la FAO relativas a la clase ejecutiva para vuelos de larga distancia. 2 Los días laborales de los especialistas se calculan con arreglo al siguiente criterio: un taller de cinco días, dos días de viaje, un día y medio de preparación de la reunión, un día y medio para redactar y concluir el informe.