Plan de travail pour le PPI (2004 - 2005) (rév. 3 - réunion PSAT 17:00, 12-10-2004 et comprend les mises à jour du calendrier par le Secrétariat)

| Objectifs |  | CALENDRIER | PRIORITÉ | MOYENS | RÉSULTAT | ÉCHÉANCE | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Créer des procédures pour l’échange d’informations |
| 2.1.1 Améliorer l’accès et l’usage de la communication électronique au moyen d’Internet |  |  | Moyenne | Secrétariat, Groupe d’appui au PPI, ORPV | Examiner à toutes les réunions de facilitation ECP, Malaisie et Kenya | en cours |  |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Ajouter aux projets phytosanitaires du PCT | en cours |  |
|  |  |  | Moyenne | Secrétariat, ORPV | Faire rapport aux réunions des ORPV, y compris CT | annuelle |  |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat, Groupe d’appui au PPI, ORPV | Faire rapport à la CIMP | annuelle |  |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Ateliers régionaux et sous-régionaux | en cours; mensuelle |  |
| 2.1.2 Développer le PPI pour que les pays puissent fournir des informations officielles | 2.1.2.1 Élaborer et décrire les procédures d’échange d’informations | d’ici à la fin de 2005 | Élevée | Secrétariat; Contacts ONPV (pendant une formation); Groupe d’appui au PPI | Version 1.0 approuvée des procédures d’échange d’informations que les pays doivent respecter au titre des obligations que leur impose la CIPV | fin 2004 | Le Secrétariat rédige, évalue avec les pays et valide la version 1.0 des procédures avec le Groupe d’appui au PPI et le Bureau, et fait rapport à la septième session de la CIMP |
|  |  |  | Moyenne | Secrétariat | Procédures modifiées en fonction des enseignements tirés de l’usage de la version 1.0 | fin 2005 | Le Secrétariat modifie et présente les procédures à la huitième session de la CIMP en s’appuyant sur les enseignements tirés du programme d’ateliers 2005 |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Pratiques de travail clairement décrites concernant les activités d’échange d’informations du Secrétariat | mars 2005 | Comprend la diffusion des publications, des documents, du calendrier des réunions, des nouvelles, des informations générales (page web), des renseignements sur les contacts officiels et individuels, des liens vers des sites Internet et la gestion des groupes de travail, des listes d’adresses électroniques et des espaces de travail à accès restreint dans la section CIPV du PPI |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Former 4 agents du secrétariat existants à l’utilisation du PPI, y compris deux commis | Mars 2005 | Utiliser les données saisies dans le PPI pour gérer les renseignements concernant les contacts afin de créer des listes de diffusion, des espaces de travail à accès restreint, des fichiers de données fusionnés et des étiquettes d’adresses |
|  | 2.1.2.2 Élaborer des systèmes pour appuyer les procédures d’échange d’informations | d’ici à la fin de 2005 | Élevée | Secrétariat | PPI fonctionnel révisé | 27-sept-04 | Terminé |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Confirmation au moyen de l’atelier pilote de l’efficacité du travail réalisé avec la nouvelle version du PPI | Janvier 2005 | Réintroduire l’atelier planifié en Asie mais le réduire à trois jours pour un maximum de six pays, et l’utiliser pour évaluer les projets de procédures et la nouvelle version du PPI |
|  |  |  | Moyenne | Secrétariat; réunion du Groupe d’appui au PPI | Décrire les grandes lignes du plan de développement du PPI jusqu’en mars 2005 | Mars 2005 | Le Groupe d’appui au PPI examine les résultats de l’atelier pilote, évalue les procédures et établit les besoins d’éventuelles modifications du PPI |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat; équipe de programmation | Modification du système fondée sur les retours d’information des utilisateurs lors de l’atelier pilote et du Groupe d’appui au PPI | Avril 2005 | Sur la base des essais initiaux de la nouvelle version du PPI à l’atelier pilote (contributions estimées de 6 mois/personne) |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat; équipe de programmation; traducteur | Navigation en français et en espagnol | Fin décembre 2004 | Travail à poursuivre parallèlement à l’évaluation du système; compter 2 mois/personne de programmation plus 10 000 dollars pour les coûts de traduction |
|  |  |  | Moyenne | Secrétariat; équipe de programmation; traducteur | Navigation en arabe et en chinois | Fin juin 2005 | Compter 3 mois/personne de programmation plus 15 000 dollars pour les coûts de traduction |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Maintenance et amélioration des fonctionnalités existantes et de la performance du système | En cours, 2005 | Compter 6 mois/personne de travail |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Faire rapport aux réunions des ORPV | annuelle |  |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Faire rapport à la CIMP | annuelle |  |
| 2.1.3 Demander aux ONPV de remplir les obligations que leur impose la Convention en matière de communication de rapports en saisissant des informations à jour et précises dans le PPI | 2.1.3.1 Former les ONPV à utiliser le PPI pour remplir leurs obligations en matière de communication de rapports |  | Élevée | Secrétariat; les ONPV participent au programme d’ateliers pour mettre en oeuvre les procédures d’échange d’informations | 120 utilisateurs de différents pays capables de saisir les données nationales dans le PPI afin de remplir les obligations qu’impose la Convention en la matière | Mars-sept. 2005 | Ateliers régionaux pour : l’Asie l’Afrique anglophone l’Afrique francophone la sous-région SADC le Proche-Orient les Caraïbes le Pacifique l’Europe l’Amérique du Sud l’Amérique centrale |
|  |  |  | Moyenne | Secrétariat; chargés d’information ORPV | Personnel des ORPV formé et capable d’insérer les informations dans le PPI par une liaison ou la saisie directe | Sept. 2005 | Ajouter un atelier dans le cadre de la Consultation technique des ORPV (prévue pour septembre 2005) |
|  | 2.1.3.2 Prendre contact avec les ONPV au sujet des obligations que leur impose la Convention en matière de communication de rapports |  | Élevée | CIMP; Secrétariat | Lettres aux ONPV pour leur rappeler de remplir leurs obligations de communication de rapports (y compris les points de contact) en utilisant le PPI | 2005 |  |
|  |  |  | Élevée | ONPV | Données saisies et mises à jour dans le PPI pour appuyer les obligations en matière de communication de rapports | en cours |  |
|  |  |  | Élevée | Secrétariat | Faire rapport à la CIMP | annuelle |  |
| 2.1.4 Assurer le suivi des données saisies par les ONPV dans le PPI | 2.1.4.1 Assurer le suivi du PPI | en cours | Élevée | Groupe d’appui au PPI, Secrétariat; équipe de programmation | Faire rapport à la CIMP | Déc. 2005 | Élaborer des critères mesurant la disponibilité du système ; utilisation du système pour obtenir un historique des activités, qualité des données conforme aux exigences de la Convention (renseignements détaillés sur les coordonnées des ONPV et autres obligations), et préparation du rapport pour la huitième session de la CIMP; y ajouter les statistiques concernant la consultation des pages web sans connexion à un compte sur le serveur, enquêtes auprès des utilisateurs sur l’ergonomie, etc. |

# Text boxes

Le Secrétariat de la CIPV facilite toutes les étapes

NIMP approuvée

PPI

Points de contact CIPV

Le Comité des normes (CN) peut demander un travail supplémentaire

Processus de définition des normes – circulation de l’information

Si la NIMP n’est pas approuvée, elle peut être renvoyée au Comité des normes (CN), aux groupes de travail d’experts ou aux groupes techniques

NIMP finale après incorporation des observations

Observations des pays sur le projet

Projet de NIMP approuvé par le CN, pour consultation par les  pays

Projet de NIMP

Spécifications et membres des groupes de travail d’experts ou des groupes techniques

Thèmes et priorités approuvés

Thèmes soumis à la CIMP

PPI

CIMP

CN

CN

Groupesde travail d’experts/groupes techniques

CN

Parties contractantes/

ORPV Membres

RPPOs

CIMP

Rapport de la CIMP

Processus de sélection tel que décidé par la région de la FAO

Propositions de candidatures

par les régions à  Portail a été lancée le 28

Membres approuvés

Propositions de candidatures

Notification des sièges à pourvoir

CIMP

Présidences des groupes régionaux de la FAO

Partie contractante/Membre

CIMP – Invitation et circuit des documents

Documents CIMP

Documents de la CIMP

Noms des délégués à la CIMP

Demande d’assistance

Copie de l’invitation à la CIMP

Documents de la CIMP

Invitation à la CIMP

Documents de la CIMP

PPI

Projets d’invitation à la  CIMP

Points de contact CIPV

Représentants permanents auprès de la FAOed rsss

Points de contact officiels de la FAO

Directeur général

de la FAO

Secrétariat

de la CIPV

Secrétariat de la CIPV

Composition des organes subsidiaires

Mise en oeuvre

Exemplaires imprimés

des NIMP disponibles

Sur demande, CIMP,

groupes de travail,

autres réunions, etc.

NIMP

Copie unique de chaque NIMP

NIMP approuvées dans

toutes les langues de la FAO

PPI

Points de contact

CIPV

Mise en forme et

impression d’un nombre limité d'exemplaires

Rapport de

la CIMP

CIMP

Diffusion des NIMP